## obras
CONTRATO | OBJETO DO CONTRATO | VALOR DO CONTRATO (R$) | NOME DA OBRA | VALOR TOTAL DA OBRA (R$) | LOCALIZAÇÃO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO DE TÉRMINO | SITUAÇÃO | % EXECUTADO | VALOR PAGO | PAGO % | EMPRESA CONTRATADA | TIPO DA OBRA | CLASSIFICAÇÃO DA OBRA | INICIO DA OBRA | PREVISÃO DE TÉRMINO
13/2025 | Contratação de empresa especializada em serviçosde engenharia para a realização de manutenção de diversos prédios públicos, para atender às necessidades deste Município | 1305901.52 | REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL BATISTA | 234787.9 | RUA DA GLÓRIA. S/Nº - CENTRO | 30/01/2025 | 2025-03-24 | CONCLUÍDA | 100% | 234787.9 | 100% | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | CONSERVAÇÃO | ESCOLA MUNICIPAL | 2025-01-30 | 24/03/2025 | 53
13/2025 | Contratação de empresa especializada em serviçosde engenharia para a realização de manutenção de diversos prédios públicos, para atender às necessidades deste Município | 1305901.52 | REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA INÊS | 33508.46 | POV. LAGOA DO RANCHO | 30/01/2025 | 2025-02-17 | CONCLUÍDA | 100% | 33508.46 | 100% | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | CONSERVAÇÃO | ESCOLA MUNICIPAL | 2025-01-30 | 17/02/2025 | 18
13/2025 | Contratação de empresa especializada em serviçosde engenharia para a realização de manutenção de diversos prédios públicos, para atender às necessidades deste Município | 1305901.52 | REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO | 50711.7 | POV. PONTO CHIQUE | 11/02/2025 | 2025-02-28 | CONCLUÍDA | 100% | 50711.7 | 100% | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | CONSERVAÇÃO | ESCOLA MUNICIPAL | 2025-02-11 | 28/02/2025 | 17
13/2025 | Contratação de empresa especializada em serviçosde engenharia para a realização de manutenção de diversos prédios públicos, para atender às necessidades deste Município | 1305901.52 | REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA SEDE E DE POVOADOS DE GRACCHO CARDOSO/SE. | 41996.37 | ENTORNO DA PRAÇA JOÃO JOAQUIM E POV. GUEDES | 03/02/2025 | 2025-02-28 | CONCLUÍDA | 100% | 41996.37 | 100% | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | CONSERVAÇÃO | URBANIZAÇÃO | 2025-02-03 | 28/02/2025 | 25
13/2025 | Contratação de empresa especializada em serviçosde engenharia para a realização de manutenção de diversos prédios públicos, para atender às necessidades deste Município | 1305901.52 | REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JUDITE SANTOS | 67302.49 | POV. GUEDES | 03/02/2025 | 2025-02-28 | CONCLUÍDA | 100% | 67302.49 | 100% | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | CONSERVAÇÃO | ESCOLA MUNICIPAL | 2025-02-03 | 28/02/2025 | 25
13/2025 | Contratação de empresa especializada em serviçosde engenharia para a realização de manutenção de diversos prédios públicos, para atender às necessidades deste Município | 1305901.52 | REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENEZES NETO | 32486.8 | POV. BOA VISTA | 17/02/2025 | 2025-03-11 | CONCLUÍDA | 100% | 32486.8 | 100% | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | CONSERVAÇÃO | ESCOLA MUNICIPAL | 2025-02-17 | 11/03/2025 | 22
13/2025 | Contratação de empresa especializada em serviçosde engenharia para a realização de manutenção de diversos prédios públicos, para atender às necessidades deste Município | 1305901.52 | REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ADNAN GARCIA | 68295.2 | RUA 1º DE FEVEREIRO | 03/02/2025 | 2025-03-13 | CONCLUÍDA | 100% | 68295.2 | 100% | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | CONSERVAÇÃO | ESCOLA MUNICIPAL | 2025-02-03 | 13/03/2025 | 38
13/2025 | Contratação de empresa especializada em serviçosde engenharia para a realização de manutenção de diversos prédios públicos, para atender às necessidades deste Município | 1305901.52 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO JOAQUIM DE ARAGÃO E URBANIZAÇÃO DO POVOADO GUEDES | 51383.73 | PRAÇA JOÃO JOAQUIM DE ARAGÃO / POV. GUEDES | 01/04/2025 | 2025-04-25 | EM EXECUÇÃO | 60% | 0 | 0% | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | CONSERVAÇÃO | URBANIZAÇÃO | 2025-04-01 | 25/04/2025 | 24
07/2025-FMS | Contratação de empresa especializada em serviçosde engenharia para a realização de manutenção de diversos prédios públicos, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Graccho Cardoso | 1305901.52 | REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO | 22590.11 | AV. GETÚLIO VARGAS | 03/02/2025 | 2025-02-28 | CONCLUÍDA | 100% | 22590.11 | 100% | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | CONSERVAÇÃO | UNIDADE DE SAÚDE | 2025-02-03 | 28/02/2025 | 25
07/2025-FMS | Contratação de empresa especializada em serviçosde engenharia para a realização de manutenção de diversos prédios públicos, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Graccho Cardoso | 1305901.52 | REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO QUINTAS | 73720.84 | POV. QUINTAS | 01/04/2025 | 2025-04-25 | EM EXECUÇÃO | 80% | 48580.11 | 65.9% | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | CONSERVAÇÃO | UNIDADE DE SAÚDE | 2025-04-01 | 25/04/2025 | 24
07/2025-FMS | Contratação de empresa especializada em serviçosde engenharia para a realização de manutenção de diversos prédios públicos, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Graccho Cardoso | 1305901.52 | REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO GAVIÃO | 26120.79 | POV. GAVIÃO | 01/04/2025 | 2025-04-14 | CONCLUÍDA | 100% | 26120.79 | 100% | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | CONSERVAÇÃO | UNIDADE DE SAÚDE | 2025-04-01 | 14/04/2025 | 13
07/2025-FMS | Contratação de empresa especializada em serviçosde engenharia para a realização de manutenção de diversos prédios públicos, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Graccho Cardoso | 1305901.52 | REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO PONTO CHIQUE | 32422.44 | POV. PONTO CHIQUE | 01/04/2025 | 2025-04-14 | CONCLUÍDA | 100% | 32422.44 | 100% | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | CONSERVAÇÃO | UNIDADE DE SAÚDE | 2025-04-01 | 14/04/2025 | 13
12/2025 FMS | Reforma da UBS do Povoado Guedes | 306617.46 | Reforma da UBS do Povoado Guedes | 306617.46 | POV. GUEDES | 24/03/2025 | 2025-08-24 | EM EXECUÇÃO | 0% | 0 | 0% | ARC Arquitetura, Reforma, Construções e Consultoria LTDA | REFORMA DE UBS | UNIDADE DE SAÚDE | 2025-03-24 | 24/08/2025 | 153
13/2025 FMS | Reforma da UBS do Povoado Queimadas | 244121.27 | Reforma da UBS do Povoado Queimadas | 244121.27 | POV. QUIEIMADAS | 24/03/2025 | 2025-08-24 | EM EXECUÇÃO | 0% | 0 | 0% | ARC Arquitetura, Reforma, Construções e Consultoria LTDA | REFORMA DE UBS | UNIDADE DE SAÚDE | 2025-03-24 | 24/08/2025 | 153